## Hoja 1
Duracion | Numero | Tarea | Responsable | Antecesor | Procesor | Relacion | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
2 Semanas | 1 | Creacion del Proyecto | Baroque Corporation | - | - | Start | bar: Marzo S3 to Marzo S4
30 semanas | 2 | Bitacora | Baroque Corporation | - | 39 | F.F.
1 Dia | 3 | Crear Repositorio | Juani Freire | - | 4 y 5 | F.S. | bar: Marzo S4
1 Dia | 4 | Instalar VM | Santino Solferino | 3 | 5 | F.S. | bar: Marzo S4
1 Dia | 5 | Crear Servidor y Conectar el Repositorio | Juani Freire | 4 | 15 | F.F. | bar: Marzo S4
1 Dia | 6 | Aprender recursos necesarios para Programar | Juan Freire, Tomas Palumbo y Santino Solferino | - | 15 | F.F./F.S. | bar: Abril S5
1 Dia | 7 | Eleccion de Lenguajes Front-End | Sol Oliveti y Marco Montarner | - | 15 | F.F./F.S. | bar: Abril S5
1 Dia | 8 | Eleccion de Lenguaje Back-End | Santino Solferino, Juan Freire y Tomas Palumbo | - | 15 | F.F./F.S. | bar: Abril S5
1 Dia | 9 | Eleccion de Servidor | Baroque Corporation | - | 15 | F.F. | bar: Abril S5
1 Dia | 10 | Diseño de Juego 1 | Sol Oliveti y Marco Montarner | 7 | 25 | F.S. | bar: Abril S6
1 Dia | 11 | Diseño de Juego 2 | Sol Oliveti y Marco Montarner | 7 | 25 | F.S. | bar: Abril S6
1 Dia | 12 | Diseño de Juego 3 | Sol Oliveti y Marco Montarner | 7 | 25 | F.S. | bar: Abril S6
1 Dia | 13 | Diseño apartado Inicio de Sesion y Logo | Sol Oliveti y Marco Montarner | 7 | 25 | F.S. | bar: Abril S6
1 Dia | 14 | Diseño Apartado Registrarse | Sol Oliveti y Marco Montarner | 7 | 25 | F.S. | bar: Abril S6
1 Dia | 15 | Calcular Recursos Monetarios | Tomas Palumbo y Marco Montarner | 5 - 9 | 17 | F.S. | bar: Abril S6
1 Dia | 16 | Calcular Recursos Humanos | Juan Freire y Sol Oliveti | 5 - 9 | 18 | F.S. | bar: Abril S6
1 Dia | 17 | Excel para estimaciones Monetarias | Tomas Palumbo y Marco Montarner | 15 | 23 | F.F. | bar: Abril S6
1 Dia | 18 | Excel para estimaciones Humanas | Juan Freire y Sol Oliveti | 16 | 23 | F.F. | bar: Abril S6
4 semanas | 19 | 1er Entrega Anteproyecto | Baroque Corporation | 18 | 20 | F.S. | bar: Marzo S3 to Abril S6
4 Semanas | 20 | Realizar Diagrama UML | Tomas Palumbo y Juan Freire | - | 20 | F.S. | bar: Abril S6 to Mayo S9
3 semanas | 21 | Realizar Diagrama Secuencias | Tomas Palumbo y Juan Freire | 19 | 23 | F.F. | bar: Mayo S10 to Mayo S12
3 Semanas | 22 | Realizar Diagrama Gantt | Marco Montarner, Santino Solferino y Sol Oliveti | 19 | 23 | F.S. | bar: Abril S8 to Mayo S10
2 Semanas | 23 | Realizar Diagrama Pert | Marco Montarner, Santino Solferino y Sol Oliveti | 22 | 24 | F.F. | bar: Mayo S11 to Mayo S12
7 Semanas | 24 | 2da Entrega Anteproyecto | Baroque Corporation | 23 | 26 | F.S. | bar: Abril S7 to Mayo S12
12 semanas | 25 | Aprender recursos necesarios para Programar | Baroque Corporation | 6 - 8 | 25 | F.S. | bar: Marzo S3 to Junio S16
3 Días | 26 | Programar clase Login | Tomas Palumbo y Juan Freire | 24 y 27 | 26 | F.S. | bar: Junio S16 to Julio S17
3 Días | 27 | Programar clase Usuario | Marco Montarner, Santino Solferino y Sol Oliveti | 28 | 27 | F.S. | bar: Junio S16 to Julio S17
3 Días | 28 | Programar clase Caramelos | Tomas Palumbo y Juan Freire | 29 | 28 | F.S. | bar: Junio S16 to Octubre S29
3 Días | 29 | Programar clase Bingo Loco | Marco Montarner, Santino Solferino y Sol Oliveti | 30 | 29 | F.S. | bar: Junio S16
3 Días | 30 | Programar clase Local Visitante | Tomas Palumbo y Juan Freire | 31 | 30 | F.S. | bar: Junio S16 to Octubre S29
3 Días | 31 | Programar clase Manchita | Marco Montarner, Santino Solferino y Sol Oliveti | 32 | 31 | F.S. | bar: Junio S16 to Agosto S22
3 Días | 32 | Programar clase Numeros | Tomas Palumbo y Juan Freire | 33 | 32 | F.S. | bar: Junio S16 to Agosto S22
3 Días | 33 | Programar clase Tabla Numeros | Marco Montarner, Santino Solferino y Sol Oliveti | 34 | 33 | F.S. | bar: Junio S16
3 Semanas | 34 | Programar Bingo Loco | Juan Freire, Tomas Palumbo y Santino Solferino | 35 | 34 | F.S. | bar: Junio S16
3 Semanas | 35 | Programar Manchita | Marco Montarner, Santino Solferino y Sol Oliveti | 36 | 35 | F.S. | bar: Junio S16 to Agosto S22
2 Semanas | 36 | Programar Local Visitante | Baroque Corporation | 37 | 37 - 38 - 39 | F.F. | bar: Junio S16 to Octubre S29
3 Meses | 37 | Programar el Back-End | Juan Freire y Tomas Palumbo | 24 | 40 | F.F. | bar: Junio S16 to Octubre S31
3 Meses | 38 | Programar el Front-End | Sol Oliveti y Marco Montarner | 24 | 40 | F.F. | bar: Junio S16 to Octubre S31
3 Meses | 39 | Programar Base de Datos | Juan Freire, Tomas Palumbo y Santino Solferino | 24 | 40 | F.F. | bar: Junio S16 to Octubre S31
30 semanas | 40 | Informe del AnteProyecto | Baroque Corporation | 2 - 37 - 38 - 39 | 41 | F.S. | bar: Marzo S3 to Mayo S12
7 Meses | 41 | Entregar el Proyecto | Baroque Corporation | 40 | - | Finish
[6 empty] | Completo | Marzo S1: Iniciado; Marzo S2: No iniciado